Отчет о проделанной работе консультанта

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ХАБ СОЦІАЛЬНОГО РІВНЯННЯ»

Шарапка Катерина Александровна

| Дата | Выполненная деятельность | Результат | Время |
| --- | --- | --- | --- |
| Activities 1: Разработка плана реализации Национальной программы по противодействию эпидемии вируса иммунодефицита человека и парентеральных вирусных гепатитов в Республике Таджикистан на период 2026-2030 годы |  |  |  |
| Июнь 2025 | Изучение бюджета предыдущего этапа и разработка проекта контекстного анализа | На основе изучения бюджета предыдущего этапа был подготовлен анализ контекста в форме национального проекта. Annex 4: Проект Нац Программы по ВИЧ и ПВГ 12072025 | 3 дня |
| Июнь 2025 | Проведенные серии индивидуальных рабочих консультаций онлайн с представителями ГУ "РЦ СПИД", Таджикистан Цель обсуждения: вводные данные, необходимые для расчетов бюджета Контакт: Алиджон Солиев Заместитель директора | Список активностей/мероприятий был обсуждён и финализирован (Annex 2. План реализации Нац Программы по ВИЧ и ПВГ 12072025). Подготовлен к обсуждению, обсуждён и финализирован во время консультации План Мониторинга. План включает в себя активности, список единиц измерения/индикаторов, период реализации и количественные индикаторы отдельно по годам –2026-2030 Серии консультаций по обсуждению стоимости расходных материалов и прочих расценок. (Annex 1. TJ program budget 2025 v6, закладка План мониторинга). | 7 дня |
| Июнь 2025 | Разработка формы (Ексель), мини- инструмента для расчетов бюджетной потребности на 5- летний период. | Инструмент разработан, обсужден с представителем ГУ "РЦ СПИД" и финализирован. Специалисты Центра обучены и способны использовать и/или модифицировать форму в будущем независимо. Форма дает возможность получать расчетов финальной финансовой потребности автоматически, изменять количественные индикаторы, менять расчеты. Статьи затрат унифицированы, стоимость подтягиваются путем списка выбора пользователем. (Annex 2. TJ program budget 2025) | 4 дней |

| Июнь- Июль 2025 | Сбор необходимой информации для расчетов и осуществление расчетов отдельно каждой категории затрат и/или активности. | Закладка с расчетами подготовлена - Расчеты, наименования статей затрат унифицированы и подтянуты в в закладку Статья затрат. (Annex 2 TJ program budget 2025 v6, закладки Расчеты и Статьи затрат) | 6 дней |
| --- | --- | --- | --- |
| Июль 2025 | Сведение всех расчетов в закладку Бюджет 5 лет | Все расчеты сведены в закладку бюджетной потребности, в том числе услуги психического здоровья . Работа с представителями Центра по идентификации доли государственного финансирования (бюджет разделен на Государственный, Доноры и частная оплата/платные услуги домохозяйствами) Annex 2 TJ program budget 2025 v6, закладка Бюджет 5 лет) | 4 дня |
| Июль 2025 | Конвертирование формы бюджета в Государственный формат | Все расчеты переведены в Государственный формат, где 5 лет просуммированы и сгруппированы по источникам финансирования. (Annex 1 TJ program budget 2025 v6, закладка Финальная программа) Помощь с конвертированием программы в ворд. (Annex 1 План реализации Нац Программы по ВИЧ и ПВГ 12072025). программа отправлено в министерство здравоохранения для дальнейшего рассмотрения и утверждения. Annex 3. письмо в министерство | 1 день |

Общее количество дней: 25

Период предоставления услуг: июнь-июль, 2025

Приложения:

Annex 1. План реализации Нац Программы по ВИЧ и ПВГ 12072025

Annex 2. TJ program budget 2025 v6

Annex 3. письмо в министерство

Annex 4: Проект Нац Программы по ВИЧ и ПВГ

Дата	12/08/2025	        Подпись	                                             Шарапка К.А